## Jupyter Yol Haritasi
SJGHC HCP Case Study — Jupyter Uçtan Uca Yol Haritası
Hedef: De-identified HCP verisinden ticari etki odaklı bir analiz + ML modeli. Çıktı: 15 dk'lık PowerPoint. Deadline: 30 Haziran 2026, 09:00 AWST.
ÖNERİLEN NOTEBOOK YAPISI (5 ayrı .ipynb dosyası — her faz ayrı dosya, temiz ve modüler)
Notebook | Dosya Adi | Amaci | Tahmini Sure
NB 0 | 00_setup_load.ipynb | Ortam kurulumu, kutuphaneler, veriyi yukle, parquet'e cevir (hiz icin) | 0.5 gun
NB 1 | 01_data_understanding.ipynb | Veriyi tani: bosluk haritasi, veri tipleri, kod sozlugu eslestirme | 1 gun
NB 2 | 02_cleaning_features.ipynb | Temizlik + feature engineering (yeni degiskenler turet) | 1 gun
NB 3 | 03_eda.ipynb | Kesifsel analiz: tek/cift/coklu degisken, grafikler | 1.5 gun
NB 4 | 04_modeling.ipynb | Hipotez, model kur, egit, test et, yorumla | 1.5 gun
NB 5 | 05_outputs_export.ipynb | Sunum icin grafikleri PNG + ozet tablolari export et | 0.5 gun
DETAYLI ADIMLAR (her notebook icin: Ne yapilacak → Neden → Dikkat)
Adim | Ne Yapilacak | Neden (Why) — ogrenme notu | Ozellikle Dikkat Et
NB 0 — KURULUM & VERIYI YUKLE
0.1 | Sanal ortam kur (venv veya conda), requirements.txt olustur: pandas, numpy, matplotlib, seaborn, scikit-learn, openpyxl, pyarrow, jupyter, xgboost. VS Code + Jupyter eklentisini ac. | Izole ortam = tekrar uretilebilirlik. Yarin baska makinede ayni sonuc cikar. Mulakatta 'reproducible' demek profesyonellik gosterir. | Python 3.10+ kullan. requirements.txt'yi GitHub'a koyarsan bonus puan. Surumleri pinle (orn pandas==2.x).
0.2 | Veriyi oku: pd.read_excel('HCP Dataset for Case Study.xlsx'). Sonra HEMEN df.to_parquet('hcp.parquet') ile kaydet. Bundan sonra hep parquet'ten oku. | Excel okuma 18MB'da yavas (~30+ sn). Parquet saniyenin altinda acilir ve veri tiplerini korur. Her notebook'ta 30 sn beklemezsin. | Excel'i SADECE bir kez oku. Parquet dosyasini .gitignore'a ekle (veri gizli/confidential, repoya gitmemeli).
0.3 | Data Specifications dosyasini da oku (7 sayfa). Ozellikle 'Data Specifications - Episode' sayfasini bir referans tablosu olarak sakla. | Her kodun (Sex=2, CareType=1, ModeOfSeparation=9...) ne demek oldugu bu dosyada. Sozluk olmadan veriyi yanlis yorumlarsin. | Charge sutunlarinin BIRIMI (dolar mi sent mi?) burada yazar. Once bunu teyit et — tum maliyet analizi buna bagli.
NB 1 — VERIYI TANI (Data Understanding)
1.1 | df.shape, df.info(), df.describe(include='all'). Her sutun icin: veri tipi, benzersiz deger sayisi, ornek degerler yazdir. | Once 'elimde ne var?' sorusunu cevapla. 30.615 satir x 162 sutun. Hangisi sayisal, hangisi kategorik, hangisi tarih? Bu harita olmadan ilerleyemezsin. | Tarihler int olarak gelmis (orn 1012023 = 01/01/2023, DDMMYYYY). Otomatik tarih sanma; string'e cevirip parse et.
1.2 | Bosluk haritasi cikar: her sutunun bos yuzdesini hesapla (NaN + bos string + whitespace). Bir bar grafikle gorsellestir. 4 banda ayir. | Bizim analizimiz gosterdi: 64 sutun %100 BOS, 47 sutun %50-99 bos, 47 sutun neredeyse dolu. Once neyin kullanilabilir oldugunu bilmen lazim. | KRITIK: Bos = 'kayip veri' DEGIL. Cogu yerde bos = 'o olay yasanmadi' (orn 2. tani yok). Bunlari DOLDURMA, silme karari sutun bazinda ver.
1.3 | %100 bos 64 sutunu listele ve dusur (drop). Geriye kalan ~98 sutunla devam et. Dusurulen sutun listesini bir yere not et. | DRG_Version, AdditionalDiagnosis23-49, Procedure26-50 hep bos. Bunlar bu veri kesitinde hic kullanilmamis. Tutmak gurultu (noise) yaratir. | Silmeden once 'gercekten %100 mi bos?' diye teyit et. Sunumda 'X sutun bos oldugu icin cikarildi' demek temizlik disiplinini gosterir.
1.4 | Anahtar kategorik sutunlarin deger dagilimini incele: Sex, CareType, UrgencyOfAdmission, SameDayStatus, HospitalType, ModeOfSeparation. value_counts() ile. | Kodlarin gercek dagilimini gor. Orn Sex'te sadece 1/2 mi var yoksa 3 (belirsiz) de var mi? Beklenmedik kodlar veri kalitesi sorununa isaret eder. | Spec dosyasindaki gecerli kod listesiyle karsilastir. Listede olmayan kod = hata. '9' genelde 'bilinmiyor/uygulanmaz' demektir, dikkatli yorumla.
NB 2 — TEMIZLIK & FEATURE ENGINEERING
2.1 | Tarihleri parse et: AdmissionDate & SeparationDate int → datetime (DDMMYYYY format). Gecersiz/imkansiz tarihleri (sep < adm) flag'le. | Tarihler dogru olmadan yatis suresi (LOS) hesaplanamaz. LOS bu projenin en onemli turetilmis degiskeni olabilir. | Sep < Adm olan satirlar = veri hatasi. Sil veya incele. Ayni gun yatis-cikis = LOS 0 (gecerli, gunubirlik). Bunu SameDayStatus ile capraz dogrula.
2.2 | LOS = (SeparationDate - AdmissionDate).dt.days. Yas = 2023 - DateOfBirth yili (DOB format DDMMYYYY). | Ham veride yas yok, dogum tarihi var. Yas modellerde guclu bir degisken. LOS hem maliyet hem operasyonel verimlilik gostergesi. | Yas hesabini admission tarihine gore yap (yatis anindaki yas). Negatif/200+ yas = hata. Infant (0 yas) kayitlari gercek olabilir (yenidogan).
2.3 | comorbidity_count = AdditionalDiagnosis1-22 sutunlarinda dolu olanlarin sayisi. procedure_count = Procedure1-25'te dolu olanlarin sayisi. | Bos hucreleri BILGIYE cevirmenin yolu bu. 22 ayri tani sutunu yerine 'kac ek tani var' tek sayisi = hastanin klinik karmasikligi. Cok guclu feature. | Bos kontrolu icin whitespace'i de say (' ' bos sayilmali). Bu adim 'data scientist gibi dusunme' adimi — sunumda mutlaka vurgula.
2.4 | total_charge = tum Charge sutunlarinin toplami (Accommodation+Theatre+LabourWard+ICU+Prosthesis+Pharmacy+Other+Bundled+HIH+SCN+CCU). | Bir epizodun toplam maliyeti/faturasi. Ticari analizin ve maliyet modelinin temel hedef degiskeni. Funding & Costing takimi tam da bununla ilgilenir. | Once her Charge sutununu numerige cevir, NaN → 0 yap. BIRIM teyidi (sent mi dolar mi) sart — sunumdaki tum rakamlar buna bagli.
2.5 | DRG'den MDC turet: DRG ilk harfi = Major Diagnostic Category (orn I=Kas-iskelet, F=Dolasim, G=Sindirim). Yeni sutun: mdc. | 600+ DRG'yi tek tek analiz etmek zor. ~25 MDC grubu daha yonetilebilir. Ust seviye desenleri (hangi vucut sistemi en pahali?) gormeni saglar. | AR-DRG harf-MDC eslesmesini spec/AIHW'den dogrula. DRG son karakteri (A/B/C) komplikasyon seviyesi — bunu da ayri feature yapabilirsin.
NB 3 — KESIFSEL VERI ANALIZI (EDA)
3.1 | Tek degisken (univariate): total_charge, LOS, Age, comorbidity_count dagilimlari. Histogram + boxplot. Ortalama, medyan, std, p95, p99 yazdir. | Once her degiskeni tek basina tani. Maliyet ve LOS genelde saga carpik (skewed) — birkac cok pahali vaka ortalamayi sisirir. Medyan ortalamadan dusuk olur. | Carpik dagilimda ortalama yaniltir; medyan + p95/p99 kullan. Log donusumu (log1p) gorsellestirmede yardimci olur. Outlier'lari simdiden not et.
3.2 | Cift degisken (bivariate): LOS vs total_charge (scatter + korelasyon), Age vs charge, ICU_Days vs charge, comorbidity_count vs charge. DRG/MDC bazinda ortalama maliyet (bar). | Iliskileri ara. Genelde LOS-maliyet korelasyonu cok guclu (R>0.7). 'Hangi faktor maliyeti suruyor?' sorusu modelin temelini olusturur. | Korelasyon != nedensellik. 'ICU gunu artinca maliyet artar' bariz; ilginc olan beklenmedik iliskiler. En pahali 10 DRG'yi tablo yap.
3.3 | Pareto analizi: epizodlari maliyete gore sirala, kumulatif yuzde ciz. 'Hastalarin %X'i toplam maliyetin %Y'sini olusturuyor' bulgusunu cikar. | Saglikta tipik desen: hastalarin ~%5-10'u maliyetin ~%50'sini yutar (yuksek maliyetli hastalar). Bu ticari olarak ALTIN bir bulgu — hedeflenebilir grup. | Bu grafik sunumun en carpici slide'i olabilir. 'Yuksek maliyetli hastalari erken tahmin edersek...' diye modele kopru kurar.
3.4 | Korelasyon matrisi (heatmap) tum sayisal feature'lar arasinda. Yuksek korelasyonlu (multicollinear) ciftleri isaretle. | Modele girmeden once hangi degiskenlerin birbiriyle ortusugunu gor. Cok benzer iki degisken modelde gereksiz — birini cikarabilirsin. | Orn ICU_Days ve ICU_Hours neredeyse ayni bilgi — birini sec. SCN_Days/SCN_Hours de oyle. Sunumda bu temizligi gosterirsen olgunluk belli olur.
3.5 | Her ana grafigi 03_eda.ipynb'de uret ve /figures klasorune PNG kaydet (dpi=150, baslik + eksen etiketleri net). En az 6-8 sunum kalitesinde grafik. | Sunumun gorsel iskeletini simdiden olusturuyorsun. EDA grafikleri sunumun en cok zaman ayrilan kismi olmamali — simdi kaydet, sonra surukle-birak. | Grafik basliklari 'bir mesaj' tasisin (orn 'Hastalarin %8'i maliyetin %52'sini olusturuyor'), kuru baslik degil. Renk korlugune uygun palet kullan.
NB 4 — ILERI ANALITIK MODEL
4.1 | MODEL KONUSUNU SEC ve HIPOTEZ yaz. Onerilen ana konu: 'Epizod toplam maliyetini (total_charge) hasta/klinik ozelliklerinden tahmin et' (Regresyon). | Funding & Costing pozisyonu icin maliyet tahmini en yuksek ticari etkiye sahip. Hipotez: DRG + LOS + ICU + komorbidite maliyetin buyuk kismini aciklar. | Alternatif konular: (a) Yuksek-maliyetli hasta tahmini=Classification, (b) Uzun LOS tahmini, (c) 28-gun readmission tahmini. BIRINI sec, dagilma.
4.2 | Hedef ve feature seti netlestir. Target=total_charge. Features: DRG/MDC, Age, Sex, LOS, ICU_Days, comorbidity_count, procedure_count, UrgencyOfAdmission, SameDayStatus, HoursMechVentilation, CareType. | Once 'neyi neyle tahmin ediyorum' kontrati netlesir. Bu liste EDA bulgularina dayaniyor — rastgele degil, veri-odakli secim. | VERI SIZINTISI (leakage) tuzagi: total_charge'i tahmin ederken tek tek charge sutunlarini feature yapma! Sonucu girdiye koymus olursun. Sadece klinik/demografik feature kullan.
4.3 | Preprocessing pipeline kur (sklearn ColumnTransformer): kategorikler → OneHotEncoder, sayisallar → StandardScaler. Train/test split (80/20, random_state sabit). | Pipeline = temizlik+model tek pakette, leakage'i onler (scaler sadece train'den ogrenir). Reproducibility icin random_state sabitle. | DRG yuksek kardinaliteli (600+ kategori). Hepsini one-hot yapma — MDC kullan veya en sik N DRG'yi tut, gerisi 'Other'. Yoksa binlerce sutun olur.
4.4 | Once BASELINE model: Linear Regression. Sonra agac tabanli: RandomForest ve XGBoost. 5-fold cross-validation ile karsilastir. | Baseline olmadan 'iyi mi?' diyemezsin. Basit modelle baslayip karmasiga gecmek dogru metodoloji. Carpik maliyet verisinde agac modeller genelde lineerden iyi. | Carpik target icin log1p(total_charge) tahmin etmeyi dene, sonra geri donustur (expm1). Metrikleri orijinal olcekte raporla, log'da degil.
4.5 | Performans olc: R2, MAE, RMSE (regresyon). Tahmin vs gercek scatter ciz. Residual (hata) analizi yap — nerede yaniliyor model? | Tek metrik yetmez. R2 aciklama gucu, MAE ortalama dolar hatasi (yorumlanabilir). Residual analizi modelin zayif noktasini gosterir (orn cok pahali vakalarda saser). | Test setinde olc, train'de DEGIL (ezberlemis olabilir). MAE'yi dolar olarak soyle: 'model ortalama +/- $X yaniliyor' — panel bunu anlar.
4.6 | Feature importance / SHAP cikar: hangi degisken tahmine en cok katki yapiyor? Ilk 10'u bar grafikle goster. | Model 'kara kutu' kalmamali. 'Maliyeti en cok DRG ve LOS suruyor' demek hem ikna edici hem aksiyon alinabilir. Mulakatta kesin sorulur. | SHAP en ikna edici ama RandomForest.feature_importances_ de yeterli. Bulguyu EDA ile tutarli mi diye capraz kontrol et.
NB 5 — ONERILER & CIKTI EXPORT
5.1 | Analizden 3-4 VERI-ODAKLI oneri yaz. Her oneri: bulgu → aksiyon → tahmini ticari etki ($ veya % olarak). | Panel 'ne yapmaliyiz?' cevabini ariyor. Sadece grafik degil, karar destegi. Funding & Costing baglaminda $ etki en guclu argumandir. | Ornek: 'Yuksek-maliyetli %8'lik grup erken tahmin edilirse vaka yonetimiyle $X tasarruf'. Abartma; veriye dayandir, varsayimlari acikca yaz.
5.2 | Tum sunum grafiklerini /figures'a yuksek cozunurlukte (PNG, dpi=150-200) export et. Ozet tablolari (en pahali DRG'ler, model metrikleri) CSV/Excel'e yaz. | Sunum yaparken kodla ugrasma — hazir gorseller olsun. Tablolari da temiz formatta disari al ki PowerPoint'e dogrudan koy. | Grafiklerde font boyutu sunumda okunur olmali (>=12pt). Beyaz arka plan, net etiket. Dosya adlarini anlamli ver (01_charge_distribution.png).
5.3 | Tum notebook'lari bastan sona 'Restart & Run All' ile calistir. Hatasiz tamamlanmali. Kisa README yaz (her notebook ne yapar). | Bende calisiyordu' tuzagi: gizli/sirali hucre baglilizi olabilir. Temiz kernel'da bastan calismak reproducibility'yi KANITLAR. Mulakatta guven verir. | Veri dosyasini repoya KOYMA (confidential). .gitignore'a ekle. README'de 'veri saglanmadi, yol X'e koyun' de. GitHub opsiyonel ama artidir.
AKLA GELMEYEN KRITIK NOKTALAR (bunlar seni one cikarir / hata yapmani onler)
1 | Veri Sizintisi (Leakage) | total_charge'i tahmin ederken bireysel Charge sutunlarini (Theatre, ICU, Prosthesis...) feature olarak KULLANMA. Bunlar zaten hedefin parcasi — model 'kopya ceker', gercekte ise yaramaz.
2 | Charge Birimi | Rakamlar sent mi dolar mi? (orn 781300 = $7.813 mi $781.300 mu?) Spec dosyasindan TEYIT ET. Yanlis birim tum maliyet sunumunu cope atar. Teyit edemezsen sunumda varsayimi acikca belirt.
3 | 9' Kodlari | Bircok kategorik sutunda 9/99 = 'bilinmiyor/uygulanmaz', gercek bir deger DEGIL. Bunlari sayisal sanip ortalamaya katma. Kategorik isle veya ayri 'bilinmiyor' grubu yap.
4 | Carpik Dagilim | Maliyet ve LOS saga carpik. Ortalama yerine medyan + yuzdelik (p95,p99) kullan. Modelde log donusumu dene. Outlier'lari silmeden once 'gercek pahali vaka mi, hata mi?' diye incele.
5 | Tarih Parse Hatasi | Tarihler DDMMYYYY formatinda int (1012023 = 01/01/2023). MMDDYYYY sanirsan 8'inci aydan sonra cogu tarih bozulur. Parse sonrasi mantik kontrolu yap (sep>=adm).
6 | Asiri Sutun (Overfit) | DRG 600+ kategori. Hepsini one-hot yaparsan binlerce sutun + overfit. MDC (~25 grup) kullan ya da en sik N DRG'yi tut. Az ornekli kategoriler modeli yaniltir.
7 | Kapsam / Scope | 162 sutunun hepsini analiz etmeye calisma. 15 dk sunum + 1 net model. Daginik 10 analiz yerine, 1 guclu hikaye (maliyet tahmini) + 3-4 saglam bulgu daha etkili.
8 | Etik / Gizlilik | Veri de-identified ama yine de profesyonel davran: veriyi repoya/buluta koyma, ekran goruntulerinde ham satir gosterme (aggregate goster). Bu olgunlugu panel fark eder.
ONERILEN ZAMAN CIZELGESI (1 hafta)
Gun 1 | NB0 + NB1: Kurulum, veri yukleme, bosluk haritasi, veriyi tanima. Spec dosyasini oku, birim/kod teyitleri.
Gun 2 | NB2: Temizlik + feature engineering (LOS, Age, comorbidity_count, procedure_count, total_charge, MDC).
Gun 3-4 | NB3: EDA. Tum grafikleri uret ve kaydet. Pareto, korelasyon, DRG bazli maliyet. En carpici bulgulari sec.
Gun 5 | NB4: Model. Hipotez, baseline + XGBoost, degerlendirme, feature importance.
Gun 6 | NB5 + PowerPoint: Oneriler, grafik export, sunum slaytlarini olustur (10-12 slayt).
Gun 7 | Prova (15 dk), Q&A hazirligi, 'Restart & Run All' son kontrol, email ile gonderim. (Deadline'dan once gonder!)